## Sheet1
功能模块 | 开发及测试时间 | 费用 | 备注
1. 前期准备工作 | 2015/7/21 ~ 2015/8/8 | 1000 | 项目开始讨论、需求确定、权限分析
2. 界面设计 | 2015/8/8 ~ 2015/8/18 | 1600 | 参照手机版UI设计，重新设计费用高。可以在手机版UI上做微调
3. 项目架构设计 | 2015/8/18 ~ 2015/8/23 | 1000 | 搭建项目整体框架。非常重要，关系以后项目二次开发与维护
4. 会员模块功能开发与测试 | 2015/8/24 ~ 2015/9/5 | 1800
5. 资源信息功能开发与测试 | 2015/9/6 ~ 2015/9/16 | 2400
6. 需求信息功能开发与测试 | 2015/9/17 ~ 2015/9/25 | 1200
7. 系统集成测试与调试 | 2015/9/26 ~ 2015/9/31 | 800 | 系统集成测试，回归测试，BUG修复，UI调整
| 共计费用 | 9800